## 2018开发清单
项目 | 模块 | 开发类型 | ＰＭ编号 | 开发内容标题 | 开发状态 | 顾问 | 提出时间 | 计划时间 (小时) | 开发人员 | 完成时间 | 实际时间 （小时） | 备注 | 开始时间 | 结束时间 | 月份
由你购 | 中邮商城V1.0(后台菜单) | C# |  | 营销 >> App首页维护 >> 什么值得买>>新增中BUG问题： 选择文件的位置放在第二位，虽然已经上传图片，但是保存时仍需再次上传 | 已完成 | 林敏珍 | 2018-04-13 | 4 | 杨敦钦 | 2018-04-09 | 4 | 修改BUG
由你购 | 邮你花报表V1.0 | C# | 3282 | 由你花报表统计首页 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-02 | 16 | 杨敦钦 | 2018-04-17 | 16 | 已经上线
由你购 | 中邮商城V1.0(后台菜单) | C# |  | 在商品秒杀页面添加查询条件 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-17 | 1 | 杨敦钦 | 2018-04-17 | 1 | 已经上线
由你购 | 中邮商城V1.0(后台菜单) | C# |  | 列表展示的样式调整 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-18 | 6 | 杨敦钦 | 2018-04-18 | 4 | 已经上线
由你购 | AER项目 | C# |  | 原型需求分析 | 已完成 | 杨海 | 2018-04-17 | 16 | 杨敦钦 | 2018-04-20 | 8 | 基本分析完准备开发
由你购 | 邮你花报表V1.0 | C# | 3282 | 由你花报表申请用户列表页面 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-02 | 6 | 杨敦钦 | 2018-04-18 | 6 | 已经上线
由你购 | 邮你花报表V1.0 | C# | 3282 | 由你花报表会员用户列表页面 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-02 | 4 | 杨敦钦 | 2018-04-19 | 4 | 已经上线
由你购 | 邮你花报表V1.0 | C# | 3282 | 由你花报表白名单用户列表页面 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-02 | 4 | 杨敦钦 | 2018-04-19 | 4 | 已经上线
OA | OA系统 | C# |  | 修改物料规格长度从20改为30 | 已完成 | 李金花 | 2018-04-18 | 2 | 杨敦钦 | 2018/4/49 | 2 | 已经修改完成并且测试完成
由你购 | 中邮商城 | C# |  | 商品展示修改：1、由你购修改商品为团购或由你花专项商品是中商品需要下架 2、由你够商品下架时中邮商品也要对应下架 3、在有你够商品的上架商品中不展示 由你花专项商品和团购商品。 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-19 | 1 | 杨敦钦 | 2018-04-20 | 1 | 已经上线
ICRM | ICRM项目 | C# | 3321 | 客户自定义标签导入 | 已完成 | 李化磊 | 2018-04-19 | 8 | 杨敦钦 | 2018-04-28 | 8 | 已经编写完成测试完成等待发布上线
店之翼 | AER项目 | C# |  | AER接口编写 | 已完成 | 杨海 | 2018-04-17 | 90 | 杨敦钦 | 2018-05-11 | 90 | 已经完成并联调完的接口： 1、卡券信息获取 2、促销员信息修改 3、促销员信息获取 4、绑定微信用户信息 5、点赞接口编写
爱施德在线 | 爱施德在线 | UI |  | 爱施德在线PC登录界面-图标-app修改 | 已完成 | 黄海奋 | 2017-04-02 | 8 | 赵雄威 | 2017-04-03 | 8
由你购 | 唯品会 | UI |  | 唯品419预售图 | 已完成 | 汪华 | 2017-04-03 | 6 | 赵雄威 | 2017-04-03 | 6
由你购 | 中邮商城 | UI |  | 新平台上专题上活动 | 已完成 | 林敏珍 | 2017-04-02 | 40 | 赵雄威 | 2017-04-20 | 40
速卖通 | 速卖通机乐堂 | UI |  | 多张新品banner | 已完成 | 代宇恒 | 2017-04-02 | 12 | 赵雄威 | 2017-04-13 | 12
由你购 | 由你购 | UI |  | 由你购首页多张banner（会员专享日、迪奥魅惑系列、华为nova3e） | 已完成 | 吕东阳 | 2017-04-02 | 10 | 赵雄威 | 2017-04-09 | 10
由你购 | 招联 | UI |  | 苹果多张促销banner | 已完成 | 杜敏 | 2017-04-09 | 10 | 赵雄威 | 2017-04-04 | 10
由你购 | 由你购 | UI |  | 由你购首页入口图标 | 已完成 | 向敏 | 2017-04-09 | 8 | 赵雄威 | 2017-04-13 | 8
由你购 | 由你购 | UI |  | 由你购Aplle AirPods促销 | 已完成 | 林敏珍 | 2017-04-18 | 6 | 赵雄威 | 2017-04-18 | 6
速卖通 | 速卖通机乐堂 | UI |  | 多尺寸小米钢化膜banner+详情页支付、物流信息 | 已完成 | 代宇恒 | 2017-04-16 | 14 | 赵雄威 | 2017-04-20 | 14
由你购 | 唯品会 | UI |  | 5.1唯品会预售图+头图 | 已完成 | 汪华 | 2017-04-19 | 10 | 赵雄威 | 2017-04-20 | 10
爱施德在线 | 爱施德在线 | UI |  | 物流签收模块APP图标 | 已完成 | 黄海奋 | 2017-04-19 | 4 | 赵雄威 | 2017-04-20 | 4
速卖通 | 速卖通机乐堂 | UI |  | 五一装修店铺 | 已完成 | 代宇恒 | 2017-04-23 | 20 | 赵雄威 | 2017-04-28 | 20
支付平台 | 爱施德支付平台 | UI |  | 银行logo拼接+银行支持列表 | 已完成 | 李化磊 | 2017-04-25 | 6 | 赵雄威 | 2017-04-28 | 6
由你购 | 神州产品 | H5 | 3165 | 首页弹窗v3.0（H5) | 已完成 | 向敏 | 2018-01-09 | 16 | 张发兰 | 2018-01-25 | 10
由你购 | 中邮商城 | H5 | 3261 | 中邮商城v1.0（H5） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-21 | 40 | 张发兰 | 2018-05-02 | 40
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 市代品牌关系维护信息 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-04-28 | 8 | 吴迪炫 | 2018-04-28 | 8
由你购 | 神州产品 | IOS | 3211 | 提现优化v3.0（iOS） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-01 | 32 | 齐志龙 | 2018-03-12 | 32
由你购 | 神州产品 | IOS | 3268 | 启动弹窗v2.2（iOS） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-23 | 8 | 齐志龙 | 2018-03-28 | 8
由你购 | 神州产品 | IOS | 3211 | 提现优化v3.0（iOS） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-01 | 32 | 齐志龙 | 2018-03-12 | 32
由你购 | 神州产品 | IOS | 3268 | 启动弹窗v2.2（iOS） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-23 | 8 | 齐志龙 | 2018-03-28 | 8
由你购 | 神州产品 | 安卓 | 3120 | 由你花会员框架v2.0-填写由你花会员资料（Android） | 已完成 | 向敏 | 2017-12-04 | 40 | 唐迎亚 | 2018-01-22 | 40
由你购 | 神州产品 | 安卓 | 3212 | 提现优化v3.0（Android） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-01 | 32 | 唐迎亚 | 2018-03-26 | 16
由你购 | 神州产品 | 安卓 | 3267 | 启动弹窗v2.2（Android） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-21 | 8 | 唐迎亚 | 2018-04-04 | 4
店小蜜 | 促销员项目 | 安卓 |  | 促销员任务图片水印 | 已完成 | 张文 | 2018-02-06 | 4 | 唐迎亚 | 2018-02-07 | 4
店小蜜 | 促销员项目 | 安卓 |  | 促销员串码提报添加姓名和手机号码参数 | 已完成 | 张文 | 2018-03-27 | 4 | 唐迎亚 | 2018-03-28 | 4
由你购 | 租手机项目 | 安卓 |  | 由你租分支并打包 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-02 | 16 | 唐迎亚 | 2018-03-14 | 16
由你购 | 神州产品 | C# |  | 新春年会盛典 | 已完成 | 何小兵 |  |  | 余玉鹏
OA | OA | C# | 677 | 退货订单提交OA界面显示字段修正 | 已完成 | 李金花 | 2018-02-27 | 2 | 余玉鹏 | 2018-02-27 | 2
由你购 | 神州产品 | C# | 2444 | 年会视频直播v1.0（后台） | 取消 | 杨海 | 2017-01-04 | 48 | 余玉鹏
OA | OA | C# | 3150 | 企业微信问卷提醒时间更改 | 已完成 | 王薇 | 2018-01-03 | 2 | 余玉鹏 | 2018-01-04 | 2
OA | OA | C# | 3166 | 新增问卷考评分及评语显示 | 已完成 | 王薇 | 2018-01-11 | 4 | 余玉鹏 | 2018-01-12 | 8
OA | OA | C# | 3176 | OA型号模板无法正常查看 | 已完成 | 曾丽 | 2018-01-19 | 1 | 余玉鹏 | 2018-01-20 | 4
银企直联 | 银企直联 | C# | 3202 | 扫码开票服务增加MD5校验 | 已完成 | 李化磊 | 2018-02-07 | 8 | 余玉鹏 | 2018-02-09 | 8
银企直联 | 银企直联 | C# | 3203 | 电子发票配置项改为数据库读取 | 已完成 | 李化磊 | 2018-02-07 | 4 | 余玉鹏 | 2018-02-09 | 4
OA | OA | C# | 3210 | 问卷发布模块增加考评人批导功能 | 已完成 | 王薇 | 2018-03-01 | 4 | 余玉鹏 | 2018-03-06 | 6
OA | OA | C# | 3222 | OA预算调拨单调整 | 已完成 | 葛强 | 2018-03-06 | 6 | 余玉鹏 | 2018-03-14 | 8
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# | 3228 | 苹果平行店项目 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-03-09 | 4 | 余玉鹏 | 2018-03-12 | 8
OA | OA | C# | 3231 | OA预算编制增加校验及审批进度查询 | 已完成 | 葛强 | 2018-03-09 | 6 | 余玉鹏 | 2018-03-20 | 12
一码付 | 一码付 | C# |  | 商户信息，创建商户，修改商户，对账单，打款记录，支付宝订单查询，支付宝退款查询 | 已完成 | 杨林夕 | 2017-12-01 |  | 余玉鹏
OA | OA | C# | 3265 | 日常费用预算调拨调整 | 已完成 | 葛强 | 2018-03-22 | 3 | 余玉鹏 | 2018-03-27 | 10
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# | 3274 | GDV报数平行店功能 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-03-27 | 24 | 余玉鹏 | 2018-04-03 | 10
由你购 | 神州产品 | C# | 3259 | 中邮商城v1.0（后台接口） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-21 | 40 | 余玉鹏 | 2018.5.2 | 40 | 已完成 | 2018.4.22 | 2018.5.2
由你购 | 神州产品 | C# | 3270 | 微信支付v2.0（后台） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-26 | 16 | 余玉鹏 | 2018.5.2 | 16 | 已完成 | 2018.4.22 | 2018.5.2
ESB | ESB |  |  | BS5246,BS5243,BS5244,BS5245 | 已完成 | 张文 |  | 16 | 余玉鹏 |  | 16
MFR | MFR2018 | C# | 3290 | MFR2018权限控制 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-04-10 | 32 | 余玉鹏 | 2018-04-13 | 24
OA | OA | C# | 3286 | 新增预算调拨报表及预算承诺项目控制 | 已完成 | 葛强 | 2018-04-09 | 5 | 余玉鹏 | 2018-04-17 | 10
OA | OA | C# | 3322 | OA员工基本信息查询权限更改 | 取消 | 王薇 | 2018-04-20 |  | 余玉鹏
TSP | TSP | C# | 3338 | 根据UI调整TSP系统界面 | 开发中 | 李化磊 | 2018-04-27 | 20 | 余玉鹏
由你购 | 神州产品 | C# | 3218 | 提现优化v3.0（后台） | 已完成 | 杜敏 | 2018-03-01 | 16 | 黄诗智 | 2018-03-09 | 14
由你购 | 神州产品 | C# | 3243 | 商品管理v2.1（后台） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-16 | 16 | 黄诗智 | 2018-03-21 | 12
由你购 | 神州产品 | C# | 3250 | 我的钱包优化v3.1（后台） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-19 | 8 | 黄诗智 | 2018-03-23 | 8
由你购 | 神州产品 | C# | 3257 | 优惠券v3.2（后台） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-21 | 32 | 黄诗智 | 2018-03-28 | 30
由你购 | 神州产品 | C# | 3276 | 商品管理v2.2（后台） | 已完成 | 向敏 | 2018-03-28 | 8 | 黄诗智 | 2018-03-29 | 7
由你购 | 神州产品 | C# |  | 由你花联调正式上线 | 已完成 | 向敏 | 2018-03-01 | 24 | 黄诗智 | 2018-03-10 | 16
由你购 | 神州产品 | C# |  | 由你租芝麻信用租借 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-15 | 32 | 黄诗智 | 2018-03-28 | 30
由你购 | 神州产品 | C# |  | 由你花申请通过发微信模板消息给运营及领导 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-02 | 8 | 黄诗智 | 2018-04-03 | 7
由你购 | 神州产品 | C# |  | 订单记录微信支付收款方（APP支付、公众号支付） | 已完成 | 姚美珍 | 2018-04-02 | 8 | 黄诗智 | 2018-04-04 | 5
由你购 | 神州产品 | C# |  | 由你租项目 | 开发中 | 杨海 | 2018-04-02 |  | 黄诗智
由你购 | 神州产品 | C# |  | 沃百富商城H5嵌入由你购 | 已完成 | 杨海 | 2018-04-09 | 48 | 黄诗智 | 2018-04-28 | 40
由你购 | 神州产品 | C# |  | 由你购新人专享优惠券逻辑调整 | 已完成 | 唐飞 | 2018-04-16 | 16 | 黄诗智 | 2017-04-17 | 8
由你购 | 神州产品 | C# |  | 由你花专享优惠券逻辑调整 | 已完成 | 唐飞 | 2018-04-18 | 16 | 黄诗智 | 2017-04-20 | 8
由你购 | 神州产品 | C# |  | 中邮商品图片http路径显示不了问题 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-25 | 8 | 黄诗智 | 2018-04-26 | 2
由你购 | 神州产品 | C# |  | 由你花申请结果短信发送增加第一信息短信接口 | 已完成 | 杨海 | 2018-04-26 | 4 | 黄诗智 | 2018-04-26 | 2
由你购 | 神州产品 | C# |  | 由你购后台优惠券功能BUG修改 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-27 | 8 | 黄诗智 | 2018-04-27 | 4
由你购 | 神州产品 | C# |  | 由你购秒杀逻辑调整 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-28 | 8 | 黄诗智 | 2018-04-28 | 4
由你购 | 由你购 | C# |  | 发票流程调整 | 已完成 | 张文 | 2017-03-26 | 8 | 郑富元 | 2017-04-03 | 8 | 由你购使用
由你购 | 由你购 | C# |  | 扣款列表与添加 | 已完成 | 张文 | 2017-04-03 | 8 | 郑富元 | 2017-04-03 | 8 | 店小蜜使用
由你购 | 由你购 | C# |  | 取消串号提报 | 已完成 | 张文 | 2017-04-04 | 8 | 郑富元 | 2017-04-04 | 8 | 店小蜜使用
人脸识别 | 人脸识别 | C# |  | 列表与对应的头象做标识 | 已完成 | 张文 | 2017-04-09 | 32 | 郑富元 | 2017-04-21 | 32 | 人脸识别使用
由你购 | 由你购 | C# |  | 发票流程存在的问题 | 已完成 | 张文 | 2017-04-18 | 32 | 郑富元 | 2017-04-24 | 32 | 由你购使用
OA | OA | C# | 3285 | ST销售任务机 | 已完成 | 吴少鹏 | 2017-04-08 | 8 | 郑富元 | 2017-04-08 | 6 | OA使用
OA | OA | C# | 3292 | 数据演播厅之彩梦实施 | 已完成 | 陶克平 | 2017-04-11 | 8 | 郑富元 | 2017-04-11 | 8 | OA使用
OA | OA | C# | 3293 | 数据演播厅之酷动实施 | 已完成 | 陶克平 | 2017-04-12 | 8 | 郑富元 | 2017-04-12 | 8 | OA使用
OA | OA | C# | 3297 | 数据演播厅之优友金服 | 已完成 | 陶克平 | 2017-04-13 | 8 | 郑富元 | 2017-04-13 | 8 | OA使用
OA | OA | C# | 3302 | 数据演播厅之接口日志 | 已完成 | 陶克平 | 2017-04-18 | 4 | 郑富元 | 2017-04-20 | 10 | OA使用
MFR | MFR2018 | C# | 3323 | 美图数据对接 | 已完成 | 付梦冰 | 2017-04-24 | 40 | 郑富元 | 2017-04-26 | 23 | OA使用
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | oms登录页修改 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-01-29 | 32 | 杨天海 | 2018-02-01 | 26
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 自动签章批量打印功能 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-01-27 | 16 | 杨天海 | 2018-01-29 | 24
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 客户往来对账函及客户折让税金释放扣报表 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-02-05 | 16 | 杨天海 | 2018-02-07 | 16
集团数据看板 | 集团数据看板 | C# |  | 分销实时数据大屏演示 | 已完成 | 陶克平 | 2018-03-02 | 40 | 杨天海 | 2018-03-14 | 48
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 客户渠道及客户渠道同步作业 | 已完成 | 李金花 | 2018-02-28 | 40 | 杨天海 | 2018-03-14 | 36
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 客户折让自动解析明细作业 | 已完成 | 李金花 | 2018-03-15 | 40 | 杨天海 | 2018-03-22 | 48
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 客户手工折让 | 已完成 | 李金花 | 2018-03-23 | 60 | 杨天海 | 2018-04-22 | 70
集团数据看板 | 集团数据看板 | C# |  | 集团、优友金服实时数据大屏演示 | 已完成 | 陶克平 | 2018-04-11 | 24 | 杨天海 | 2018-04-13 | 24
由你购 | 神州项目 | H5 |  | 微信商城小程序 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-02 | 40 | 袁子聪 | 2018-04-01 | 40
由你购 | 神州项目 | H5 |  | AER小程序 | 开发中 | 杨海 | 2018-04-16 | 160 | 袁子聪
由你购 | 神州项目 | H5 |  | 微信商城技术升级与重构 | 开发中 | 杨海 | 2018-04-02 |  | 袁子聪 |  |  | 长期
大金融 | 大金融 | 安卓 |  | 爱施德在线云签章 | 开发中 | 黄海奋 | 2018-03-08 |  | 杨鑫
由你购 | 由你购 | 安卓 | 3250 | 我的钱包优化v3.1 | 已完成 | 向敏 | 2018-03-19 | 8 | 杨鑫 | 2018-03-20 | 4
爱施德在线 | 爱施德在线2017 | 安卓 | 3307 | 安卓云签章注册与激活 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-02 | 40 | 杨鑫 | 2018-04-09 | 42
爱施德在线 | 爱施德在线2017 | 安卓 | 3308 | 安卓云签章管理：印章管理、扫码签名 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-09 | 8 | 杨鑫 | 2018-04-10 | 6
爱施德在线 | 爱施德在线2017 | 安卓 | 3309 | 安卓云签章管理：授权管理 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-16 | 16 | 杨鑫 | 2018-04-18 | 12
爱施德在线 | 爱施德在线2017 | 安卓 | 3310 | 安卓云签章管理：注册协议 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-19 | 8 | 杨鑫 | 2018-04-19 | 1
爱施德在线 | 爱施德在线2017 | 安卓 | 3311 | 安卓物流签收 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-19 | 16 | 杨鑫 | 2018-04-24 | 16
爱施德在线 | 爱施德在线2017 | 安卓 | 3328 | 安卓在线，设置界面添加清除失效云签章证书功能 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-23 | 4 | 杨鑫 | 2018-04-23 | 0.5
爱施德在线 | 爱施德在线2017 | 安卓 | 3329 | 安卓在线，设置界面添加我的注册协议 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-24 | 4 | 杨鑫 | 2018-04-24 | 1
爱施德在线 | 爱施德在线物流App | 安卓 |  | 爱施德在线物流App | 开发中 | 黄海奋 |  |  | 杨鑫
店之翼 | AER | 安卓 |  | 我的名片，当面付订单，我的客户 | 开发中 | 杨海 | 2018-04-16 |  | 杨鑫
神州产品 | 神州产品 | ios | 3241 | 商品管理v2.1 | 已完成 | 向敏 | 2018-03-16 | 8 | 王理 | 2018-03-19 | 8
神州产品 | 神州产品 | ios | 3251 | 我的钱包优化v3.1 | 已完成 | 向敏 | 2018-03-19 | 8 | 王理 | 2018-03-21 | 12
神州产品 | 神州产品 | ios | 3277 | 商品管理v2.2 | 已完成 | 向敏 | 2018-03-28 | 8 | 王理 | 2018-04-09 | 12
神州产品 | 神州产品 | ios |  | 商品价格加上月供价 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-03 | 8 | 王理 | 2018-04-08 | 12
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios |  | 意见反馈 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-08 | 4 | 王理 | 2018-04-08 | 4
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3313 | IOS爱施德物流签收APP | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-19 | 40 | 王理 | 2018-05-08 | 22
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3314 | IOS爱施德在线物流签收 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-16 | 16 | 王理 | 2018-04-23 | 16
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3315 | IOS云签章管理：注册协议 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-19 | 8 | 王理 | 2018-04-19 | 2
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3316 | IOS云签章管理：授权管理 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-16 | 16 | 王理 | 2018-04-18 | 16
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3317 | IOS签章管理：印章管理、扫码签名 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-08 | 8 | 王理 | 2018-04-09 | 16
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3318 | IOS云签章注册与激活 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-03-08 | 40 | 王理 | 2018-04-09 | 56
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3327 | IOS在线，设置界面添加清除失效云签章证书功能 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-23 | 4 | 王理 | 2018-04-23 | 4
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3330 | IOS在线，设置界面添加我的注册协议 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-04-19 | 4 | 王理 | 2018-04-19 | 4
由你购 | 由你购 | H5 |  | iPhone售卖专题 | 已完成 | 林敏珍 | 2018-04-12 | 8 | 徐放 | 2018-04-13 | 8
由你购 | 由你购 | H5 |  | 新品专题 | 已完成 | 林敏珍 | 2018-04-18 | 8 | 徐放 | 2018-04-19 | 8
由你购 | 由你购 | H5 |  | 微信商城改版与升级 | 开发中 | 杨海 | 2018-04-01 | 240 | 徐放 |  |  | 1个月
MFR | MFR后台 | H5 | 3237 | 后台管理系统页面 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-04-12 | 24 | 徐放 | 2018-04-16 | 24
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_全民开学季 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-03-02 | 8 | 陈爱雯 | 2018-03-02 | 8
由你购 | 由你购 | UI |  | 提现功能页调色 | 已完成 | 向敏 | 2018-03-02 | 4 | 陈爱雯 | 2018-03-02 | 4
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_初春尚学换新机 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-03-05 | 8 | 陈爱雯 | 2018-03-05 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_初春踏青iPhone让你倍出色 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-03-06 | 8 | 陈爱雯 | 2018-03-07 | 8
由你购 | 由你购 | UI |  | 应用icon设计 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-08 | 16 | 陈爱雯 | 2018-03-09 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_浪漫樱花节 | 已完成 | 孙强 | 2018-03-09 | 8 | 陈爱雯 | 2018-03-10 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_春上新 | 已完成 | 孙强 | 2018-03-14 | 8 | 陈爱雯 | 2018-03-14 | 8
由你购 | 由你购 | UI |  | 拼团_春雨面膜_产品图和banner | 已完成 | 林敏珍 | 2018-03-16 | 4 | 陈爱雯 | 2018-03-16 | 4
由你购 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_新春换新机ipad直降有礼 | 已完成 | 汪华 | 2018-03-15 | 8 | 陈爱雯 | 2018-03-15 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_数码节 | 已完成 | 孙强 | 2018-03-21 | 16 | 陈爱雯 | 2018-03-21 | 16
分销 | 唯品会 | UI |  | apple的产品图及商品详情图 | 已完成 | 孙强 | 2018-03-22 | 16 | 陈爱雯 | 2018-03-23 | 16
分销 | 唯品会 | UI |  | apple的预售图 | 已完成 | 孙强 | 2018-03-26 | 16 | 陈爱雯 | 2018-03-27 | 16
由你购 | 唯品会 | UI |  | ipad分类品购专题 | 已完成 | 汪华 | 2018-03-26 | 8 | 陈爱雯 | 2018-03-29 | 8
临时任务 | 临时任务 | UI |  | 页面设计 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-27 | 8 | 陈爱雯 | 2018-03-27 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_iPhone我们家里见 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-02 | 8 | 陈爱雯 | 2018-04-04 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 左侧旗舰店资源位 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-04 | 2 | 陈爱雯 | 2018-04-04 | 2
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_刚好遇见你 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-08 | 8 | 陈爱雯 | 2018-04-08 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_iPhone让你更懂未来 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-09 | 16 | 陈爱雯 | 2018-04-09 | 8
由你购 | 由你购_h5 | UI |  | 会员首页导航图标 | 已完成 | 杨海 | 2018-04-09 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-09 | 4
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_419top5大促专题 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-10 | 16 | 陈爱雯 | 2018-04-10 | 8
店之翼 | aer | UI |  | aer店员名片 | 已完成 | 向敏 | 2018-04-10 | 24 | 陈爱雯 | 2018-04-20 | 24 | 正式开始是4月16日
店之翼 | AER | UI |  | aer店员部分 | 已完成 | 杨海 | 2018-04-10 | 24 | 陈爱雯 | 2018-04-23 | 24
彩梦 | 彩梦 | UI |  | 会员权益开通流程 | 已完成 | 王飞 | 2018-04-10 | 16 | 陈爱雯 | 2018-04-10 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_top5预售图/top5开售图 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-11 | 16 | 陈爱雯 | 2018-04-12 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_特辑入口 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-11 | 8 | 陈爱雯 | 2018-04-13 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_新增红8分类 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-11 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-11 | 4
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_新首页坑位 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-12 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-12 | 2
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_抽屉图 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-12 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-12 | 4
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_分类搜索logo动图 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-12 | 2 | 陈爱雯 | 2018-04-12 | 2
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_红8头图 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-23 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-23 | 4
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_app首页资源位图 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-23 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-23 | 2
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_大促改新价格 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-26 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-26 | 4
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_劳动节专题_iPhone让你清爽一夏 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-26 | 16 | 陈爱雯 | 2018-04-27 | 8
速卖通 | 速卖通 | UI |  | 新产品注册商标 | 已完成 | 管佳玮 | 2018-04-26 | 16 | 陈爱雯 | 2018-04-27 | 16
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_旗舰店首页资源位图 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-27 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-27 | 4
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_资源大坑位图 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-27 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-27 | 4
由你购 | 由你购 | UI |  | icon转svg优化 | 已完成 | 莫耀雄 | 2018-04-28 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-28 | 4
由你购 | 招联 | UI |  | banner图尺寸修正 | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-28 | 4 | 陈爱雯 | 2018-04-28 | 4
分销 | 唯品会 | UI |  | 唯品会_iPhone双摄 世界尽收眼底 | 开发中 | 孙强 | 2018-05-02 | 16 | 陈爱雯
店之翼 | aer | UI |  | 分享名片样式 | 开发中 | 杨海 | 2018-05-02 | 8 | 陈爱雯
由你购 | 神州产品 | UI |  | 由你购应用市场多个 | 已完成 | 唐飞 | 2018-04-16 | 10 | 林春明 | 2018-04-18 | 10
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃百富首页 | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-10 | 8 | 林春明 | 2018-04-12 | 8 | 不定期
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃尔送 | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-03 | 12 | 林春明 | 2018-04-04 | 12 | 不定期
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃百富-图，详情页 | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-13 | 36 | 林春明 | 2018-04-28 | 36
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃尔送华为特惠专场 | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-09 | 8 | 林春明 | 2018-04-10 | 8
速卖通 | 神州产品 | UI |  | 速卖通D8新品主图，详情 | 已完成 | 代宇恒 | 2018-04-03 | 8 | 林春明 | 2018-04-04 | 8
速卖通 | 神州产品 | UI |  | 速卖通苹果镜面翻盖壳 ，三星全包壳 主图，详情 | 已完成 | 代宇恒 | 2018-04-13 | 8 | 林春明 | 2018-04-16 | 8
速卖通 | 神州产品 | UI |  | 速卖通D8店铺品牌banner促销 | 已完成 | 代宇恒 | 2018-04-17 | 10 | 林春明 | 2018-04-20 | 10
速卖通 | 神州产品 | UI |  | 速卖通D8新品修改 | 已完成 | 代宇恒 | 2018-04-26 | 6 | 林春明 | 2018-04-27 | 6
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品 新品ipad 主图详情 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-01 | 3 | 林春明 | 2018-04-01 | 3
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品 X，8，8P，7，7P，6S P,6商品详情修改 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-02 | 16 | 林春明 | 2018-04-04 | 16
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品导购页修改 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-02 |  | 林春明 |  |  | 不定期
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品X，8，8P，7，7P，6S P,6技术规格 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-18 | 16 | 林春明 | 2018-04-20 | 16
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品8红色特别版 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-16 | 3 | 林春明 | 2018-04-17 | 3
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品TOP5 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-11 | 12 | 林春明 | 2018-04-13 | 12
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品预售图 | 已完成 | 孙强 | 2018-04-23 | 8 | 林春明 | 2018-04-24 | 8
OA | OA | H5 |  | 企业微信-产品报价 | 已完成 | 陶克平 | 2018-03-21 | 14 | 莫耀雄 | 2018-03-23 | 14
由你购 | 由你购 | H5 |  | 由你租 | 开发中 | 杨海 | 2018-04-04 | 100 | 莫耀雄 |  | 50
TSP | TSP | UI |  | TSP后台系统UI | 已完成 | 李化磊 | 2018-04-23 | 40 | 莫耀雄 | 2018-04-27 | 40
OA | OA | H5 |  | 物料查询 | 已完成 | 陶克平 | 2018-04-23 | 15 | 莫耀雄 | 2018-04-25 | 15
一号机 | 一号机（旧） | UI |  | 一号机网站改样式 | 已完成 | 陈惜钦 | 2018-04-11 | 7 | 莫耀雄 | 2018-04-11 | 7
OA | OA | H5 |  | BI报表新功能开发 | 已完成 | 吴少鹏 | 2018-04-27 | 15 | 莫耀雄 | 2018-05-02 | 15
由你购 | 由你购 | H5 |  | 系统优化 | 开发中 | 莫耀雄 | 2018-04-23 | 30 | 莫耀雄
OA | OA | C# | 3239 | 信贷证明增加‘’其他‘’类型 | 已完成 | 葛强 | 2017-05-03 | 80 | 郑富元 | 2018-05-15 | 43 | OA使用 | 2017-05-03 | 2017-05-17
OA | OA | C# | 3342 | OA新增请假流程模板 | 已完成 | 王薇 | 2017-05-03 | 1 | 余玉鹏 | 2018-05-14 | 4 |  | 2018-05-03 14:00 | 2018-05-03 15:00
集团数据看板 | 集团数据看板 | C# |  | 爱保实时实时数据大屏演示 | 已完成 | 陶克平 | 2018-04-11 | 8 | 刘勇 | 2018-05-08 | 1
集团数据看板 | 集团数据看板 | C# |  | 由你购实时实时数据大屏演示 | 已完成 | 陶克平 | 2018-04-11 | 8 | 刘勇 | 2018-04-16 | 8
集团数据看板 | 集团数据看板 | C# |  | 移动转售实时实时数据大屏演示 | 已完成 | 陶克平 | 2018-04-11 | 8 | 刘勇 | 2018-04-16 | 8
山茶果 | 年卡功能 | C# |  | 培训商务年卡功能流程 | 已完成 | 万红 | 2018-03-01 | 4 | 刘勇 | 2018-03-01 | 4
山茶果 | 年卡后台数据调整 | C# |  | 年卡历史数据调整 | 已完成 | 万红 | 2018-04-01 | 4 | 刘勇 | 2018-04-01 | 4
一码付 | 神州项目 | H5 |  | 一码付PC端 | 已完成 | 王飞 | 2018-12-01 | 160 | 袁子聪 | 2018-02-01 | 160
店小蜜 | 店小蜜 | 小程序 |  | 基本功能搭建与实现 | 已完成 | 王飞 | 2017-08-07 | 80 | 袁子聪 | 2017-08-25 | 80
店小蜜 | 店小蜜 | 小程序 |  | 用户注册与认证 | 已完成 | 王飞 | 2017-08-25 | 24 | 袁子聪 | 2017-09-05 | 24
店小蜜 | 店小蜜 | 小程序 |  | 红包功能 | 已完成 | 王飞 | 2017-09-06 | 16 | 袁子聪 | 2017-09-11 | 16
店小蜜 | 店小蜜 | 小程序 |  | 提现功能 | 已完成 | 王飞 | 2017-10-18 | 40 | 袁子聪 | 2017-10-25 | 40
店小蜜 | 店小蜜 | H5 |  | PC端商务平台的静态页面搭建 | 已完成 | 王飞 | 2017-09-15 | 120 | 袁子聪 | 2017-10-15 | 120
由你购 | 神州产品 | H5 |  | 由你购优化(图片布局bug等) | 开发中 | 莫耀雄 | 2018-04-28 |  | 张发兰
由你购 | 由你购 | C# | 3344 | AER v1.0（后台） | 开发中 | 向敏 | 2018-05-03 | 80 | 杨敦钦 |  |  | 完成70% | 2018-05-03 | 2018-05-16
店之翼 | 店之翼 | 小程序 | 3345 | AER v1.0（小程序） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-03 | 80 | 袁子聪 | 2018-05-18 | 120
由你购 | 由你购 | IOS | 3346 | AER v1.0（iOS） | 未开始 | 向敏 | 2018-05-03 | 40 | 王理 |  |  | 完成20%
由你购 | 由你购 | 安卓 | 3347 | AER v1.0（Android） | 未开始 | 向敏 | 2018-05-03 | 40 | 杨鑫 |  |  | 完成20%
由你购 | 由你购 | UI | 3343 | AER v1.0（UI） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-03 | 80 | 陈爱雯 | 2018.5.11 |  | 已完成
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | VIP用户主页调整 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-03-22 | 24 | 杨天海 | 2018-03-27 | 20
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# | 3298 | 省包采购入功能调整 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-04-17 | 8 | 杨天海 | 2018-04-18 | 8
分销 | 分销_唯品会 | UI |  | 唯品会_iPhone双摄 世界尽收眼底 | 开发中 | 孙强 | 2018-05-02 | 16 | 陈爱雯
店之翼 | aer | UI |  | 分享名片样式 | 开发中 | 杨海 | 2018-05-02 | 8 | 陈爱雯
由你购 | 由你购_唯品会 | UI |  | iPhone大礼包细化详情页 | 已完成 | 汪华 | 2018-01-23 | 4 | 陈爱雯 | 2018-01-23 | 4
由你购 | 由你购_唯品会 | UI |  | ipad品购促销 | 已完成 | 汪华 | 2018-01-25 | 4 | 陈爱雯 | 2018-01-25 | 4
由你购 | 由你购_唯品会 | UI |  | ipad壳膜线细化详情页 | 已完成 | 汪华 | 2018-01-26 | 4 | 陈爱雯 | 2018-01-26 | 4
由你购 | 由你购_唯品会 | UI |  | iphone促销专题 | 已完成 | 汪华 | 2018-02-07 | 4 | 陈爱雯 | 2018-02-07 | 4
由你购 | 由你购_唯品会 | UI |  | apple全系列促销专题 | 已完成 | 汪华 | 2018-02-09 | 8 | 陈爱雯 | 2018-02-09 | 8
由你购 | 由你购_唯品会 | UI |  | apple全系列预售图 | 已完成 | 汪华 | 2018-02-09 | 8 | 陈爱雯 | 2018-02-09 | 4
由你购 | 由你购_唯品会 | UI |  | apple全系列预售图 | 已完成 | 汪华 | 2018-02-27 | 4 | 陈爱雯 | 2018-02-27 | 4
由你购 | 由你购_唯品会 | UI |  | apple全系列暖春促销 | 已完成 | 汪华 | 2018-02-28 | 8 | 陈爱雯 | 2018-02-28 | 8
分销 | 分销_唯品会 | UI |  | 唯品会_情人节专题 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-02-10 | 8 | 陈爱雯 | 2018-02-12 | 8
分销 | 分销_唯品会 | UI |  | 唯品会_新春特辑 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-02-12 | 8 | 陈爱雯 | 2018-02-12 | 4 | 过年期间档期提前一周完成了
分销 | 分销_唯品会 | UI |  | 唯品会_过年促销专题 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-02-12 | 4 | 陈爱雯 | 2018-02-12 | 4
爱施德在线 | 爱施德在线物流App | 安卓 |  | 爱施德在线物流App | 开发中 | 黄海奋 | 2018-04-19 | 40 | 杨鑫
店之翼 | AER | 安卓 |  | AER：我的名片，当面付订单，我的客户 | 开发中 | 杨海 | 2018-04-16 | 40 | 杨鑫
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃尔送 | 已完成 | 杜敏 | 2018-01-03 | 16 | 林春明 | 2018-01-03 | 16 | 一月多个不定期
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃百富首页图 | 已完成 | 杜敏 | 2018-01-04 | 4 | 林春明 | 2018-01-04 | 4 | 一月多个不定期
由你购 | 神州产品 | UI |  | 由你购楼层banner | 已完成 | 吕东阳 | 2018-01-04 | 14 | 林春明 | 2018-01-05 | 14 | 多个
由你购 | 神州产品 | UI |  | 由你购品牌升级大回馈 | 已完成 | 吕东阳 | 2018-01-04 | 4 | 林春明 | 2018-01-05 | 4
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃分期 | 已完成 | 杜敏 | 2018-01-08 | 10 | 林春明 | 2018-01-09 | 10 | 一月多个不定期
由你购 | 神州产品 | UI |  | OA登录页 | 已完成 | 梁论权 | 2018-01-10 | 6 | 林春明 | 2018-01-10 | 6
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品年货节换新机页面 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-01-15 | 8 | 林春明 | 2018-01-15 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品 新年换新机 全场大钜惠页面 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-01-17 | 8 | 林春明 | 2018-01-18 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品新建换新机 分期0首付页面 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-01-15 | 6 | 林春明 | 2018-01-16 | 6
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品促销单场活动页面 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-01-19 | 8 | 林春明 | 2018-01-21 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品腊八节抢年货页面 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-01-22 | 8 | 林春明 | 2018-01-23 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品 备年货迎新春 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-01-27 | 8 | 林春明 | 2018-01-27 | 8
由你购 | 神州产品 | UI |  | 由你购应用宝引导截图 | 已完成 | 唐飞 | 2018-02-05 | 10 | 林春明 | 2018-02-08 | 10
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃尔送 | 已完成 | 杜敏 | 2018-02-07 | 18 | 林春明 | 2018-02-14 | 18 | 二月多个不定期
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃分期 | 已完成 | 杜敏 | 2018-02-07 | 5 | 林春明 | 2018-02-14 | 5 | 二月多个不定期
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品预售图 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-02-01 | 12 | 林春明 | 2018-02-05 | 12 | 多个
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品分销唯品 年货买不停页面 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-02-01 | 8 | 林春明 | 2018-02-02 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品诚意满满邀您过年换iPhone | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-02-05 | 8 | 林春明 | 2018-02-05 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品促销页面 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-02-07 | 8 | 林春明 | 2018-02-08 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品新年好礼0首付页面 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-02-10 | 8 | 林春明 | 2018-02-10 | 8
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品新春开门红购机0首付页面 | 已完成 | 彭宇峰 | 2018-02-26 | 8 | 林春明 | 2018-02-26 | 8
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃尔送 | 已完成 | 杜敏 | 2018-03-01 | 12 | 林春明 | 2018-03-02 | 12 | 三月多个不定期
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃分期 | 已完成 | 杜敏 | 2018-03-01 | 5 | 林春明 | 2018-03-05 | 5 | 三月多个不定期
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃百富首页图 | 已完成 | 杜敏 | 2018-03-01 | 4 | 林春明 | 2018-03-06 | 4
速卖通 | 神州产品 | UI |  | 速卖通-D8新店铺装修 | 已完成 | 管佳伟 | 2018-03-05 | 12 | 林春明 | 2018-03-08 | 12
由你购 | 神州产品 | UI |  | OA（banner） | 已完成 | 梁论权 | 2018-03-06 | 4 | 林春明 | 2018-03-06 | 4
由你购 | 神州产品 | UI |  | 玖富活动 | 已完成 | 王雁飞 | 2018-03-15 | 8 | 林春明 | 2018-03-16 | 8
由你购 | 神州产品 | UI |  | 由你购应用市场banner多个 | 已完成 | 唐飞 | 2018-03-19 | 10 | 林春明 | 2018-03-21 | 10
速卖通 | 神州产品 | UI |  | 速卖通d8产品主图，详情页 | 已完成 | 管佳伟 | 2018-03-19 | 12 | 林春明 | 2018-03-22 | 12
速卖通 | 神州产品 | UI |  | 速卖通d8大促图 | 已完成 | 管佳伟 | 2018-03-26 | 6 | 林春明 | 2018-03-26 | 6
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃百富美的品牌季 | 已完成 | 王雁飞 | 2018-03-19 | 8 | 林春明 | 2018-03-19 | 8
由你购 | 神州产品 | UI |  | 沃百富华为数码惠 | 已完成 | 杜敏 | 2018-03-28 | 12 | 林春明 | 2018-03-30 | 12
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品APPLE店铺装修 | 已完成 | 孙强 | 2018-03-12 | 15 | 林春明 | 2018-03-14 | 15
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品预售图 | 已完成 | 孙强 | 2018-03-06 | 7 | 林春明 | 2018-03-06 | 7
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品资源位图 | 已完成 | 孙强 | 2018-03-12 | 3 | 林春明 | 2018-03-12 | 3
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品导购图 | 已完成 | 孙强 | 2018-03-20 | 5 | 林春明 | 2018-03-20 | 5
分销 | 唯品会 | UI |  | 分销唯品商品详情 | 已完成 | 孙强 | 2018-03-20 | 10 | 林春明 | 2018-03-20 | 10
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3313 | IOS爱施德物流签收APP | 测试 | 黄海奋 | 2018-04-19 | 40 | 王理 |  | 20
店之翼 | AER | ios |  | AER店小蜜 | 开发中 | 杨海 | 2018-04-16 | 40 | 王理 |  | 32
OA | OA | C# | 3356 | 苹果厂家调研演示：客户拜访 | 开发中 | 陶克平 | 2018-05-08 | 72 | 余玉鹏 |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-23
OA | OA | H5 | 3357 | 苹果厂家调研演示：客户拜访（前端） | 已完成 | 陶克平 | 2018-05-08 | 24 | 张发兰 |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-14
神州产品 | 由你购 | H5 | 3358 | 专题维护v3.0（H5） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-08 | 30 | 徐放 | 2018-05-11 |  | 已完成 | 2018-05-08 | 2018-05-11
神州产品 | 由你购 | C# | 3359 | 专题+A292维护v3.0（后台） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-08 | 30 | 黄诗智 | 2018-05-10 |  | 已完成 | 2018-05-08 | 2018-05-11
神州产品 | 由你购 | IOS | 3360 | 专题维护v3.0（iOS） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-08 | 24 | 王理 | 2018-05-16 | 17 | 已完成 | 2018-05-08 | 2018-05-10
神州产品 | 由你购 | 安卓 | 3361 | 专题维护v3.0（Android） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-08 | 24 | 杨鑫 | 2018-05-11 |  | 已完成 | 2018-05-08 | 2018-05-10
神州产品 | 由你购 | UI | 3362 | 专题维护v3.0（UI） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-08 | 8 | 陈爱雯 |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08
神州产品 | 由你购 | C# | 3363 | 后台管理v2.3（后台） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-08 | 16 | 黄诗智 | 2018-05-10 |  | 已完成 | 2018-05-11 | 2018-05-14
OA | OA | C# | 3364 | BUG修复：提交OA单据“特殊客户申请”，单据主题未自动生成 | 已完成 | 陶克平 | 2018-05-08 | 4 | 杨敦钦 |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08
ICRM | ICRM项目 | C# | 3367 | 增加客户拜访服务端功能 | 取消 | 李化磊 | 2018-05-08 | 8 | 杨敦钦 |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-09
MFR | MFR | C# | 3373 | ORCALE三星相关视图搬迁 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-05-09 | 32 | 杨敦钦 |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-15
由你购 | 拼团v2.0（H5） | H5 | 3378 | 拼团v2.0（H5） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-09 | 16 | 徐放 |  |  | 完成80% | 2018-05-11 | 2018-05-14
神州产品 | 由你购 | C# | 3375 | 拼团v2.0（后台） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-09 | 8 | 黄诗智 | 2018-05-10 |  | 已完成 | 2018-05-11 | 2018-05-11
神州产品 | 由你购 | IOS | 3377 | 拼团v2.0（iOS） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-09 | 16 | 王理 | 2018-05-16 | 16 | 已完成 | 2018-05-11 | 2018-05-14
神州产品 | 由你购 | 安卓 | 3376 | 拼团v2.0（Android） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-09 | 16 | 杨鑫 | 2018-05-11 |  | 已完成 | 2018-05-11 | 2018-05-14
神州产品 | 由你购 | UI | 3374 | 拼团v2.0（UI） | 已完成 | 向敏 | 2018-05-09 | 8 | 陈爱雯 | 2018-05-09 |  | 已完成 | 2018-05-09 | 2018-05-10
店之翼 | 店之翼 | C# | 3379 | 店之翼小程序支付v1.0 | 未开始 | 杨海 | 2018-05-09 | 32 | 黄诗智 |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-18
神州产品 | 由你购 |  | 3381 | 中邮商城v1.2（H5） | 未开始 | 向敏 | 2018-05-11 | 16 | 张发兰 |  |  | 尚未开始 | 2018-05-15 | 2018-05-16
神州产品 | 由你购 |  | 3382 | 中邮商城v1.2（H5） | 未开始 | 向敏 | 2018-05-11 | 16 | 余玉鹏 |  |  | 尚未开始 | 2018-05-15 | 2018-05-16
OA | OA | H5 | 3385 | 黄董“我的待办”新增页面4：逾期处理关系（前端） | 已完成 | 陶克平 | 2018-05-08 | 4 | 徐放 |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-14
OA | OA | C# | 3386 | 黄董“我的待办”新增接口4：逾期处理关系（后台） | 已完成 | 陶克平 | 2018-05-08 | 4 | 郑富元 | 2018-05-14 | 4 | OA使用 | 2018-05-14 | 2018-05-14
OA | OA | C# | 3384 | 投资基金管理系统开发 | 未开始 | 梁伦权 | 2018-05-08 | 160 | 潘志伟 |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-06-12
ICRM | ICRM项目 | C# | 3389 | 苹果厂家要求“我司开展全渠道客户普查工作”的系统建设（后台） | 未开始 | 陶克平 | 2018-05-14 | 16 | 余玉鹏 |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18
ICRM | ICRM项目 | H5 | 3388 | 苹果厂家要求“我司开展全渠道客户普查工作”的系统建设（前端） | 未开始 | 陶克平 | 2018-05-14 | 16 | 张发兰 |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18
店之翼 | 店之翼 | 小程序 | 3390 | 店之翼微店原生小程序v1.0 | 未开始 | 杨海 | 2018-05-14 | 40 | 徐放 |  |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-21
店之翼 | 店之翼 | 小程序 | 3391 | 店之翼消息推送v1.0 | 开发中 | 杨海 | 2018-05-14 | 48 | 袁子聪 |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-21
OA | OA | C# | 3392 | 采购订单预付款申请数据逻辑调整 | 已完成 | 葛强 | 2018-05-08 | 2 | 郑富元 | 2018-05-08 | 1 | OA使用 | 2018-05-14 | 2018-05-14
OA | OA | C# | 3395 | 新增OA入职提醒及信息填写存储功能 | 未开始 | 王薇 | 2018-05-15 | 40 | 郑富元 |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-25
OA | OA | C# | 3349 | 三星对接 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-05-07 | 32 | 郑富元 | 2018-05-08 | 8 | 新MFR使用 | 2018-05-07 | 完成部分需求，等待新需求
神州产品 | 由你购 | C# | 3401 | 由你购内部端午节兑换活动+中邮正式开业活动（UI） | 未开始 | 向敏 | 2018-05-16 | 36 | 赵雄威 |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-24
店之翼 | 店之翼 | UI | 3405 | AER享易无限VI设计 | 未开始 | 杨海 | 2018-05-16 | 16 | 赵雄威 |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18
店之翼 | 店之翼 | C# | 3402 | 店之翼消息推送v1.0（后台） | 未开始 | 杨海 | 2018-05-16 | 32 | 杨敦钦 |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-22
店之翼 | 店之翼 | 安卓 | 3403 | 店之翼消息推送v1.0（Android） | 未开始 | 杨海 | 2018-05-16 | 32 | 唐迎亚 |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-22
店之翼 | 店之翼 | IOS | 3404 | 店之翼消息推送v1.0（iOS） | 未开始 | 杨海 | 2018-05-16 | 32 | 齐志龙 |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-22
店之翼 | 店之翼 | UI | 3406 | 店之翼消息推送v1.0（UI） | 未开始 | 杨海 | 2018-05-17 | 8 | 赵雄威 |  |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-21
店之翼 | 店之翼 | H5 | 3409 | 店之翼会员卡v1.0（前端） | 开发中 | 杨海 | 2018-05-18 | 24 | 袁子聪 |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-24
店之翼 | 店之翼 | C# | 3410 | 店之翼会员卡v1.0（后台） | 未开始 | 杨海 | 2018-05-18 | 24 | 杨敦钦 |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-25
一号机 | 180项目 | UI |  | 8张图设计和切图 | 开发中 | 龚立柱/冯世源 | 2018-05-17 | 24 | 林春明 |  |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-23
一号机 | 180项目 | UI |  | 8个页面前端开发 | 开发中 | 龚立柱/冯世源 | 2018-05-17 | 32 | 徐放 |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-25
一号机 | 180项目 | C# |  | 180系统后台系统搭建 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-01 | 40 | 刘勇 | 2018-03-01 | 40
一号机 | 180项目 | C# |  | 微信公众号配置 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-01 | 8 | 刘勇 | 2018-03-01 | 8
一号机 | 180项目 | C# |  | 微信公众号会员注册，会员中心 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-01 | 40 | 刘勇 | 2018-03-01 | 40
一号机 | 180项目 | C# |  | 商品，分类，规格功能变更 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-01 | 16 | 刘勇 | 2018-03-01 | 16
一号机 | 180项目 | C# |  | 微信商城 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-01 | 24 | 刘勇 | 2018-03-01 | 24
一号机 | 180项目 | C# |  | 微信商城订单，支付流程 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-01 | 24 | 刘勇 | 2018-03-01 | 24
一号机 | 180项目 | C# |  | 支付宝花呗分期扫码支付，条码支付，查询，退款，退款查询 | 已完成 | 杨海 | 2018-04-05 | 56 | 刘勇 | 2018-04-13 | 56
一号机 | 180项目 | C# |  | 支持用户多商户会员 | 已完成 | 杨海 | 2018-04-09 | 16 | 刘勇 | 2018-04-10 | 16
一号机 | 180项目 | C# |  | 用户微信会员卡信息与公众号注册会员信息整合 | 已完成 | 杨海 | 2018-04-09 | 8 | 刘勇 | 2018-04-11 | 8
一号机 | 180项目 | C# |  | 优惠券，积分 | 开发中 |  |  |  | 刘勇
一号机 | 180项目 | C# |  | 会员管理，店小蜜系统迁移 | 已完成 | 杨海 | 2018-04-26 | 24 | 刘勇 | 2018-04-28 | 24
一号机 | 180项目 | C# |  | 优惠券，积分 | 开发中 |  |  |  | 刘勇
一号机 | 180项目 | 安卓 |  | 收银台 | 已完成 | 杨海 | 2018-01-02 | 120 | 唐迎亚 | 2018-02-06 | 120
一号机 | 180项目 | 安卓 |  | 招募会员 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-13 | 24 | 唐迎亚 | 2018-03-16 | 24
一号机 | 180项目 | 安卓 |  | 花呗 | 测试 | 杨海 | 2018-03-30 | 24 | 唐迎亚 | 2018-04-02 | 24
一号机 | 180项目 | H5 |  | 180微信公众号 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-01 | 80 | 袁子聪 | 2018-03-01 | 80
一号机 | 180项目 | H5 |  | 180微店 | 已完成 | 杨海 | 2018-03-01 | 80 | 袁子聪 | 2018-03-02 | 80
一号机 | 180项目 | IOS |  | 收银台 | 完成 | 杨海 | 2018-01-02 | 120 | 齐志龙 | 2018-02-06 | 120
一号机 | 180项目 | IOS |  | 招募会员 | 完成 | 杨海 | 2018-03-13 | 24 | 齐志龙 | 2018-03-16 | 24
一号机 | 180项目 | IOS |  | 花呗 | 测试 | 杨海 | 2018-03-30 | 24 | 齐志龙 | 2018-04-02 | 24
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 价格政策（功能/界面根据陈经理和李金花的提议进行修改和优化，缺陷修复） | 开发中 | 陈惜钦 | 2018-04-01 |  | 吴迪炫
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 市代品牌关系维护信息 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-04-28 | 8 | 吴迪炫 | 2018-04-28 | 8
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | oms登录页修改 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-01-29 | 32 | 杨天海 | 2018-02-01 | 26
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 自动签章批量打印功能 | 已完成 | 付梦冰 | 2018-01-27 | 16 | 杨天海 | 2018-01-29 | 24
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 客户往来对账函及客户折让税金释放扣报表 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-02-05 | 16 | 杨天海 | 2018-02-07 | 16
集团数据看板 | 集团数据看板 | C# |  | 分销实时数据大屏演示 | 已完成 | 陶克平 | 2018-03-02 | 40 | 杨天海 | 2018-03-14 | 48
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 客户渠道及客户渠道同步作业 | 已完成 | 李金花 | 2018-02-28 | 40 | 杨天海 | 2018-03-14 | 36
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 客户折让自动解析明细作业 | 已完成 | 李金花 | 2018-03-15 | 40 | 杨天海 | 2018-03-22 | 48
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | 客户手工折让 | 已完成 | 李金花 | 2018-03-23 | 60 | 杨天海 | 2018-04-22 | 70
集团数据看板 | 集团数据看板 | C# |  | 集团、优友金服实时数据大屏演示 | 已完成 | 陶克平 | 2018-04-11 | 24 | 杨天海 | 2018-04-13 | 24
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# |  | VIP用户主页调整 | 完成 | 黄海奋 | 2018-03-22 | 24 | 杨天海 | 2018-03-27 | 20
爱施德在线 | 爱施德在线 | C# | 3298 | 省包采购入功能调整 | 完成 | 付梦冰 | 2018-04-17 | 8 | 杨天海 | 2018-04-18 | 8
由你购 | 唯品会 | UI |  | 设计20180402-唯品会iPad专场预售图（7张） | 已完成 | 汪华 | 2018-04-02 | 8 | 施威 | 2018-04-02 | 8
由你购 | 招联金融 | UI |  | 设计20180403-招联出游特惠季主图活动页和三张招联的Banner | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-03 | 8 | 施威 | 2018-04-03 | 8
由你购 | 唯品会 | UI |  | 设计20180404-唯品会iPad专场预售图（7张） | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-04 | 8 | 施威 | 2018-04-04 | 8
由你购 | 乐享优品 | UI |  | 设计20180408-伟宏乐享优品首页Banner和帮国豪产品P图 | 已完成 | 伟洪/国豪 | 2018-04-08 | 8 | 施威 | 2018-04-08 | 8
由你购 | 唯品会 | UI |  | 设计2个版本20180409-唯品会详情页新款ipad页面 | 已完成 | 汪华 | 2018-04-09 | 8 | 施威 | 2018-04-09 | 8
由你购 | 唯品会/招联金融 | UI |  | 设计20180410-6张招联新款iphone8专场banner/一张20180410日唯品会（由你购）头图 | 已完成 | 汪华/杜敏 | 2018-04-10 | 8 | 施威 | 2018-04-10 | 8
由你购 | 唯品会/招联金融 | UI |  | 设计7张201804011-唯品会YNG预售图加一张主图和修改杜敏招联的banner | 已完成 | 汪华/杜敏 | 2018-04-11 | 8 | 施威 | 2018-04-11 | 8
由你购 | 唯品会 | UI |  | 修改20180412-唯品会ipad详情图 | 已完成 | 林国豪 | 2018-04-12 | 8 | 施威 | 2018-04-12 | 8
由你购 | 招联金融 | UI |  | 设计20180413-招联华为p20专场界面和活动规则弹框界面 | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-13 | 8 | 施威 | 2018-04-13 | 8
由你购 | 招联金融 | UI |  | 20180416- 招联华为p20banner | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-16 | 8 | 施威 | 2018-04-16 | 8
由你购 | 招联金融 | UI |  | 设计20180417-沃乐送每周新品banner和修改20180417-招联iphone8p-banner | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-17 | 8 | 施威 | 2018-04-17 | 8
由你购 | 招联金融 | UI |  | 设计20180418-招联活动界面 | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-18 | 8 | 施威 | 2018-04-18 | 8
由你购 | 招联金融 | UI |  | 设计20180419-招联分块样式和20180419-唯品会快抢界面 | 已完成 | 杜敏/汪华 | 2018-04-19 | 8 | 施威 | 2018-04-19 | 8
由你购 | 唯品会 | UI |  | 设计7张20180420-唯品会（YNG）预售图 | 已完成 | 汪华 | 2018-04-20 | 8 | 施威 | 2018-04-20 | 8
由你购 | 招联金融 | UI |  | 修改华为专场和iphone专场价格 | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-23 | 8 | 施威 | 2018-04-23 | 8
由你购 | 唯品会 | UI |  | 设计20180424-26唯品会五一专场品购页面 | 已完成 | 汪华 | 2018-04-24 | 22.5 | 施威 | 2018-04-26 | 22.5
由你购 | 招联金融 | UI |  | 设计3张20180427招联banner | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-27 | 8 | 施威 | 2018-04-27 | 8
由你购 | 招联金融 | UI |  | 设计6张20180428招联banner | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-28 | 8 | 施威 | 2018-04-28 | 8
由你购 | 招联金融 | UI |  | 设计6张20180429-30招联banner | 已完成 | 杜敏 | 2018-04-29 | 16 | 施威 | 2018-04-30 | 16
由你购 | 唯品会 | UI |  | 20180507唯评会由你购专场 | 已完成 | 汪华 | 2018-05-07 | 8 | 施威 | 2018-05-07 | 8
由你购 | 招联金融 | UI |  | 20180508招联banner | 已完成 | 杜敏 | 2018-05-08 | 8 | 施威 | 2018-05-08 | 8
由你购 | 玖富 | UI |  | 制作20180509（iphone6、 苹果蓝牙耳机、mix2S、P20 pro、麦芒6）主图，详情图和大banner | 已完成 | 伟宏 | 2018-05-09 | 8 | 施威 | 2018-05-09 | 8
优友 | 优友电商logo设计 | UI |  | 设计2版20180510优友电商logo | 已完成 | 樊总 | 2018-05-10 | 8 | 施威 | 2018-05-10 | 8
由你购 | 唯品会 | UI |  | 20180511唯评会母亲节预售图和主图 | 已完成 | 汪华 | 2018-05-11 | 8 | 施威 | 2018-05-11 | 8
BI | BI | UI | 3393 | UI设计申请：企业微信原SFA页面标签UI设计 | 已完成 | 陶克平 | 2018-05-14 | 4 | 施威 | 2018-05-15 | 4 |  | 2018-05-15 | 2018-05-15
OA | OA | UI | 3396 | 入职提醒手机界面及登录、填写信息界面设计 | 已完成 | 王薇 | 2018-05-15 | 40 | 施威 | 2018-05-21 | 40 |  | 2018-05-15 | 2018-05-21
店小蜜 | 店小蜜 | C# |  | 人员同步，与其它问题修改 | 已完成 | 张文 | 2018-05-15 | 24 | 郑富元 | 2018-05-17 | 24 | yng店小蜜使用 | 2018-05-15
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3352 | IOS云签章 银行添加搜索：可以中文或英文匹配 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-05-07 | 5 | 王理 | 2018-05-08 | 1.5
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3354 | OS云签章新设置或找回证书之前，先通过人脸识别 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-05-07 | 8 | 王理 | 2018-05-08 | 1.5
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3365 | IOS扫一扫 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-05-08 | 16 | 王理 | 2018-05-08 | 2
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3371 | IOS:客户银行账户信息修改 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-05-09 | 8 | 王理 | 2018-05-09 | 1.5
爱施德在线 | 爱施德在线 | ios | 3407 | IOS在线云签章风险函 | 已完成 | 黄海奋 | 2018-05-17 | 2 | 王理 | 2018-05-17 | 1
TSP | TSP | C# |  |  | 开发中 | 李化磊 | 2018-05-21 |  | 余玉鹏 |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-31
MFR | MFR2018 | C# | 3412 | 三星基础数据维护 | 开发中 | 付梦冰 | 2018-05-22 | 16 | 郑富元
OA | OA | C# | 3411 | 企业微信增加“费用报销”功能 | 开发中 | 陈敏恩 | 2018-05-22 | 63 | 杨敦钦 |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-06
OA | OA | h5 | 3417 | 费用报销接入到企业微信，需设计H5界面 | 开发中 | 陈敏恩 | 2018-05-22 | 20 | 莫耀雄
一号机 | 180项目 | C# |  | 主界面根据用户显示对应的角色菜单 | 测试 | 龚立柱/冯世源 | 2018-05-08 | 16 | 严济尊 | 2018-05-09 | 16
一号机 | 180项目 | C# |  | 优惠券1.0 | 测试 | 龚立柱/冯世源 | 2018-05-10 | 32 | 严济尊 | 2018-05-15 | 32
一号机 | 180项目 | C# |  | 优惠券微信页面接口 | 测试 | 龚立柱/冯世源 | 2018-05-16 | 40 | 严济尊 | 2018-05-22 | 40
一号机 | 180项目 | C# |  | 渠道模块2.0与店小蜜对接 | 测试 | 龚立柱/冯世源 | 2018-05-23 | 8 | 严济尊 | 2018-05-23 | 8
一号机 | 180项目 | C# |  | 优惠券APP接口 | 测试 | 龚立柱/冯世源 | 2018-05-24 | 16 | 严济尊 | 2018-05-25 | 16

## 产品
产品 | 分类 | 模块 | 子模块 | 需求名称 | 需求简述 | 优先级 | 需求类型 | 产品版本 | 需求提供方 | UI | H5/Web | APP | 后台 | 进展 | 启动时间 | 预计完成时间 | 上线完成时间
由你购 | APP | 我的 | 优惠券 | 优惠券v3.2 | 1、优惠券控制支付方式展示； | 高 | 新需求 | 4.0.3 |  |  |  |  | 黄诗智 | 已完成 | 2018.3.19 | 2018.3.21 | 2018.4.22
2、领券中心上线的券和对应外发到推广联盟的券的领取状态保持一致；
3、领券中心券可设置为仅新用户领取，此类券只对新用户展示；
由你购 | BG | 会员 | 会员管理 | 由你花报表v1.0 | 后台菜单统计由你花申请人数、通过人数、申请额度等信息； | 高 | 新需求 | 4.0.3 |  |  |  |  | 杨敦钦 | 已完成 | 2018.3.26 | 2018.4.11 | 2018.4.22
由你购 | APP | 商品管理 |  | 商品管理v2.1 | 1、活动商品的时间段限制，活动期间商品的价格为活动价，活动结束后所有活动商品的价格恢复到正常价。 | 高 | 新需求 | 4.0.3 |  |  |  | 杨鑫、王理 | 伍建威 | 已完成 | 2018.3.19 | 2018.3.21 | 2018.4.22
2、商品列表显示标签、商品属性；
3、商品的价格展示，统一为红色加粗体；
4、供应商上架控制；
由你购 | APP | 商品管理 |  | 商品管理v2.2 | 1、类目屏蔽广场； | 高 | 新需求 | 4.0.3 |  |  |  |  | 杨林夕 | 已完成 | 2018.3.26 | 2018.3.28 | 2018.4.22
2、供应商上架分类不能为空；
3、供应商上架价格联动默认为不勾选状态；
4、供应商上架商品图片乱序问题；
5、会员首页、商城、商品详情、商品列表全都加上月供价，月供价颜色统一调整为红色，展示月供年化调整为0.04；
6、会员和首页下架商品隐藏；
7、引导完善资料逻辑调整；
中邮钱包 | BG | 推广商城 |  | 推广商城v1.0 | 将由你购商城嵌入中邮APP； | 高 | 新需求 | 1.1 |  |  | 张发兰 |  | 余玉鹏、杨敦钦 | 已完成 | 2018.3.22 | 2018.4.22 | 2018.4.26
由你购 | APP | 会员 | 会员管理 | 预警监测v1.0 | 第三方接口报错在后台菜单拉出错误日志； | 高 | 新需求 | 4.0.3 |  |  |  |  | 杨敦钦、黄诗智 | 已完成 | 2018.3.5 | 2018.3.19 | 2018.4.22
由你购 | BG | 启动页 | 弹窗 | 启动弹窗v2.2 | 弹窗连贯性调整，登录注册后直接弹出第二个引导开通由你花的弹窗； | 高 | 新需求 | 4.0.3 |  |  | 徐放 | 唐迎亚、齐志龙 |  | 已完成 |  |  | 2018.4.22
由你购 | H5 | 购买结算 | 收银台 | 微信支付v2.0 | 微商城接入微信支付； | 高 | 新需求 | 4.0.3 |  |  | 张发兰 |  | 余玉鹏 | 已完成 | 2018.3.26 | 2018.4.6 | 2018.4.22
由你购 | APP | 我的 | 我的钱包 | 我的钱包优化v3.1 | 我的钱包外部展示： | 高 | 新需求 | 4.0.3 |  |  | 徐放 | 杨鑫、王理 | 黄诗智、伍建威 | 已完成 | 2018.3.19 | 2018.3.30 | 2018.4.22
1.外面展示的4个入口位置图标及排序：额度——金票——优惠券——红包。
2.外面展示的余额、未结算去掉。
我的钱包内部展示：
1.里面展示位置图标及排序：额度——金票——优惠券——红包——余额——私房钱。
2.里面展示营收、补贴、赠送去掉。
我的伙伴改为【帮助中心】
接下来任务规划：
1、由你购v5.0.1的开发测试上线：
1）首页改版v6.0：会员权益模板添加及商城页调整；
2）优惠券v3.3：由你花免息券；
3）轮播图v2.0：首页和我的界面添加轮播图；
2、AERv1.0项目协助并测试上线；
3、中邮商城v1.2（可能）；

## BUG记录
提出人 | 问题描述 | 临时解决人 | 解决状态 | 提出时间 | 完成时间 | 备注 | 结论
吴雅媚 | 收货人“崔春霞”，订单合计收款37.39元，支付宝实际到账29.7元，存在差异 | 黄诗智 | 进行中 | 2018-05-03 |  | 先解决单问题，再看具体问题原因 | 处理好了 拆单的时候有点问题 1单拆成3单 金额四舍五入的问题

## 基础数据
未开始 | 项目 | 类型 | 人员 | 开始时间 | 备注
开发中 | 爱施德在线 | 全职 | 杨天海 | 2018-01-01
已完成 | 爱施德在线 | 全职 | 吴迪炫 | 2018-01-01
取消 | 一号机项目 | 全职 | 刘勇 | 2018-01-01
暂停中 | 一号机项目 | 全职 | 严济尊 | 2018-04-23 | 2018年入职
测试